## Sheet1
PLANNING DETAILLE DU PROJET D'ETUDE | [43 empty] | Code : ETU02 Version : A Date : 06/09/2021
|  |  | PROJET | Construction d'un immeuble en R+3
|  |  | REFERENCE PROJET | CIT/I003/21
|  |  | DATE DEBUT PROJET | 2021-04-12
juillet
[6 empty] | ESTIME |  |  | REELLE |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  | taches | day estimated | reel days | day E start | day E end | Heurs E | day R start | day R end | Heurs R | Commentaire
|  | APS | Conception initiale | 3 | 2 | 05/04/53248 | 15/04/2021 | 15 | 05/04/53248 | 14/04/2021 | 10 | bar: juillet 5
|  |  | En attente de l'architecte | 5 | 184 | 22/06/53256 | 22/04/2021 | 0 | 26/09/53253 | 26/12/2021 | 0 | bar: juillet 6 to juillet 9; juillet 12
|  | PE | Plan d'exécution | 3 | 0 | 22/08/53275 | 27/04/2021 | 24 | 12/07/53954 | 26/12/2021 | 0 | bar: juillet 13 to juillet 16
| Nom et Visa chargé du projet : |  |  | Nom et Visa Resp :